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Denumirea achizitiei:- Reparatii anexa primarie
COD CPV - 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
Tipul achizitiei:executie lucrari

Sursa de finantare:Bugetul local

Termenul de executie:120 zile lucratoare

Perioada de garantie minim acordata :36 luni, valoare garantie de buna executie 5% din valoarea contractului fara TVA.
1 Introducere

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Financiară) pentru executarea lucrărilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură.

În cadrul acestei proceduri, comuna Albesti Paleologu, îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

I. Denumirea achizitiei: „Reparatii anexa primarie” 

Cod CPV principal : 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integranta din documentaţia de atribuire si constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica/financiara.

In cadrul acestei proceduri, UAT- Albesti Paleologu îndeplineşte rolul de Autoritate contractanta.

Pentru scopul prezentei secţiuni a Documentaţiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr un capitol din Caietul de sarcini si nespecificata explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca fiind menţionata in toate capitolele unde se considera de către ofertant ca aceasta trebuia menţionata pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.
Autoritatea contractantă solicită prin prezentul caiet de sarcini, pentru executie lucrari Reparatii anexa primarie, comuna Albesti-Paleologu, judetul Prahova la standarde superioare de calitate, privind materialele utilizate şi modul de punere în operă a acestora.

Cerinţele impuse prin prezentul Caiet de sarcini sunt considerate minimale. 
Antreprenorul are obligaţia de a face dovada conformităţii fiecărui produs prin prezentarea declaraţiei de conformitate şi a certificatului de garanţie, emise de producător, reprezentantul autorizat al producătorului sau importator.
2.
Informații despre Autoritatea Contractantă

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Comuna Albesti Paleologu . Prin actiunile intreprinse, Comuna Albesti Paleologu, face eforturi sustinute prin mijloace proprii si externe in favoarea dezvoltarii pozitive a zonei administrate. Astfel, aceste eforturi sunt directionate catre dezvoltarea infrastructurii, agriculturii, industriei si a mediului, de viata a locuitorilor zonei (sanatate, invatamant, cuitura, etc).

Comuna Albesti Paleologu, cu localitatile componente Albesti Paleologu, Albesti Muru , Vadu Parului si Albesti Paleologu este amplasata in zona de sud-est a judetului Prahova Comuna se întinde pe malurile râului Cricovul Sărat, în câmpia piemontană aflată la ieșirea acestuia din Subcarpații de Curbură. Este străbătută de șoseaua națională DN1B, care leagă Ploieștiul de Buzău. Din acest drum, la Albești-Paleologu se ramifică șoseaua județeană DN1D, care duce spre sud-est la Urziceni. De la intersecția celor două drumuri naționale începe și șoseaua județeană DJ102C care duce spre nord pe valea Cricovului Sărat la Urlați, Gornet-Cricov, Apostolache, Sângeru și mai departe în județul Buzău la Cislău (unde se termină în DN10). Din DN1D, lângă Albesti Paleologu se ramifică șoseaua județeană DJ146, care duce spre nord la Tomșani (unde se termină în DN1B). Prin comună trece și calea ferată Ploiești–Buzău, pe care este deservită de stația Cricov și de halta Muru.

Satelel  Albesti Muru si Vadu Parului au ca vecinatati urmatoarele localitati:

-
la Nord -Est: Albesti Paleologu;

-
la Est: Comuna Tomsani;

-
la Sud-Vest: localitatea Radila;

-
la Sud: Comuna Dumbrava.
3. OBIECTUL ACHIZITIEI
Descrierea amplasamentului şi executarea lucrărilor 

Executie lucrari Reparatii anexa primarie, comuna Albesti Paleologu, judetul Prahova. Lucrările necesare a fi executate sunt menţionate în listele cantităţilor de lucrări, anexate prezentului caiet de sarcini şi cuprind următoarele categorii, prezentate mai jos.
3.1 Obiectivul prezentei achizitii il constituie executia  lucrarilor de Reparatii anexa primarie, din cadrul incintei primariei comunei Albesti Paleologu, judetul Prahova .
Situatia existenta:
In prezent cladirea anexa este degradata si necesita reperatii generale.
Descrierea şi executarea lucrărilor 
· Desfacere elemente degradate anexa;

· Executie sapatura pentru consolidare; 

· Turnare beton in fundatie, centuri, planseu si stalpi;

· Executie zidarie din blocuri BCA grosime 20 cm;

· Executie sarpanta si invelitoare din tigla metalica suprafata 38 mp;

· Montare elemente de scurgere ape pluviale de pe acoperis;

· Montare usa de intrare 1 buc;

· Montare ferestre 3 buc

· Montare glafuri aferente ferestrelor;

· Suprafata zidariei se va tencui cu mortar de zidarie;

· Montare tavan din gips carton suprafata 32 mp;

· Montare gresie si plinte ceramic 20 mp;

· Executie sistem termoizolant la pereti cu polistiren 10 cm;

· La peretii interior peste tencuiala se va aplica glet si vopsea lavabila,

· Peste termosistem se va aplica vopsea lavabila;

· Se va realize instalatia electrica, montare 2 corpuri de iluminat interior, 1 copr de iluminat la exterior si 2 lampi de exit;

· Se vor monta 4 comutatoare si 6 prize, precum si tablauri electric de sigurante;

· Transport materiale.
Cantitatile de lucrari sunt in conformitate cu formulrul F3 atasat acestui caiet de sarcini
Etape de executie

1.1.1 Desfacerea elementelor degradate

Se îndepărtează toate componentele deteriorate ale anexei pentru a pregăti suportul.

· Demontare tencuieli, zidării, elemente structurale neconforme

· Curățare zonă de lucru

· Evacuare materiale rezultate

1.1.2 Execuția săpăturii pentru consolidare

Se realizează săpătura necesară pentru fundațiile noi sau pentru întărirea celor existente.

· Trasare contur fundații

· Săpătură manuală/mecanică până la cota proiectată

· Compactare strat de fundare

1.1.3 Turnarea betonului în fundații, centuri, planșeu și stâlpi

Se execută elementele structurale din beton conform proiectului.

· Cofrare și armare conform detaliilor

· Turnare beton C20/25 sau conform proiect

· Vibrare și maturare beton

1.1.4 Execuția zidariei din BCA 20 cm

Ridicarea pereților structurali și de închidere.

· Așezare primul rând pe mortar

· Zidire cu adeziv pentru BCA

· Verificare planeitate și verticalitate

1.1.5 Montarea șarpantei și a învelitorii din țiglă metalică

Se realizează structura acoperișului și învelitoarea de 38 mp.

· Montare căpriori, grinzi, popi

· Montare astereală și folie anticondens

· Fixare țiglă metalică și accesorii

1.1.6 Montarea sistemului de scurgere a apelor pluviale

Se instalează jgheaburile și burlanele pentru evacuarea apei.

· Montare jgheaburi pe pazie

· Montare burlane până la nivelul solului

· Etanșare îmbinări

1.1.7 Montarea ușii de intrare și a ferestrelor

Se instalează tâmplăria PVC/Aluminiu conform proiectului.

· Montare ușă 1 buc

· Montare ferestre 3 buc

· Etanșare cu spumă și benzi

1.1.8 Montarea glafurilor aferente ferestrelor

Se finalizează zona de racord între tâmplărie și zidărie.

· Fixare glafuri interioare/exterioare

· Etanșare și finisare

1.1.9 Tencuirea zidariei

Se aplică tencuială pe suprafețele din BCA.

· Amorsare suport

· Aplicare tencuială mecanizată sau manuală

· Netezire și finisare

1.1.10 Montarea tavanului din gips-carton

Se realizează plafonul fals pe o suprafață de 32 mp.

· Montare structură metalică

· Prindere plăci gips-carton

· Bandă, glet și finisare

1.1.11 Montarea gresiei și a plintelor ceramice

Se finalizează pardoseala pe 20 mp.

· Pregătire suport

· Lipire plăci cu adeziv

· Montare plinte

· Chituire rosturi

1.1.12 Execuția termosistemului cu polistiren 10 cm

Se termoizolează pereții exteriori.

· Lipire plăci EPS 10 cm

· Dibluire

· Plasă fibră + adeziv

· Șlefuire și pregătire pentru vopsire

1.1.13 Finisaje interioare: glet și vopsea lavabilă

Se aplică finisajele pe pereții interiori.

· Gletuire în două straturi

· Șlefuire

· Aplicare vopsea lavabilă

1.1.14 Vopsirea peste termosistem

Se finalizează fațada cu vopsea lavabilă exterioară.

· Amorsare

· Aplicare două straturi vopsea

1.1.15 Execuția instalației electrice

Se montează circuitele și echipamentele electrice.

· Montare 2 corpuri iluminat interior

· Montare 1 corp exterior

· Montare 2 lămpi de exit

· Montare 4 comutatoare și 6 prize

· Montare tablou electric cu siguranțe

1.1.16 Transportul materialelor

Se asigură aprovizionarea și manipularea materialelor pe șantier.

· Transport materiale la locație

· Manipulare și depozitare conform normelor

Etapele principale de realizare a investiţiei sunt: lucrări preliminare, lucrări terasamente, lucrari de structura, arhitectura si instalatii.

DESCRIERI SUCCINTE ALE TUTUROR ACTIVITATILOR DE CONSTRUCTIE SI OPERATIUNILOR COMPONENTE

1.1.17 1. Desfacere elemente degradate anexa
Se demontează și se îndepărtează elementele constructive deteriorate (tencuieli, zidărie, glafuri, tâmplărie, finisaje), folosind scule manuale și mecanizate, cu colectarea și evacuarea materialelor rezultate.

1.1.18 2. Execuție săpătură pentru consolidare
Se realizează săpătura manuală sau mecanizată până la cota prevăzută în proiect, asigurând sprijiniri locale și evacuarea pământului, pregătind zona pentru lucrările de betonare.

1.1.19 3. Turnare beton în fundație, centuri, planșeu și stâlpi
Se montează cofrajele și armăturile conform proiectului, apoi se toarnă betonul în elementele structurale, cu vibrare și finisare, asigurând priza și maturarea corespunzătoare.

1.1.20 4. Execuție zidărie din blocuri BCA grosime 20 cm
Se ridică zidăria pe verticală cu blocuri BCA, folosind mortar adecvat, respectând planeitatea, verticalitatea și modul de așezare conform detaliilor de execuție.

1.1.21 5. Execuție șarpantă și învelitoare din țiglă metalică – 38 mp
Se montează structura din lemn a șarpantei, tratată corespunzător, apoi se instalează folia anticondens, riglele și învelitoarea din țiglă metalică, inclusiv accesoriile specifice.

1.1.22 6. Montare elemente de scurgere ape pluviale
Se instalează jgheaburile, burlanele și accesoriile pentru colectarea și dirijarea apelor pluviale, fixate pe învelitoare și fațadă conform detaliilor tehnice.

1.1.23 7. Montare ușă de intrare – 1 buc
Se poziționează și fixează ușa în golul pregătit, se reglează balamalele și sistemele de închidere, asigurând etanșeitatea și funcționarea corectă.

1.1.24 8. Montare ferestre – 3 buc
Se montează ferestrele în golurile existente, cu fixare mecanică și etanșare perimetrală, verificând funcționarea feroneriei și alinierea corectă.

1.1.25 9. Montare glafuri aferente ferestrelor
Se instalează glafurile interioare și exterioare, realizând fixarea și etanșarea cu materiale adecvate, asigurând continuitatea finisajelor.

1.1.26 10. Tencuire zidărie cu mortar de zidărie
Se aplică tencuiala pe suprafața zidăriei, în straturi succesive, pentru obținerea unei suprafețe plane și uniforme, pregătită pentru finisaje.

1.1.27 11. Montare tavan din gips-carton – 32 mp
Se montează structura metalică, se fixează plăcile de gips-carton, se bandajează rosturile și se gletuiește suprafața pentru obținerea unui finisaj uniform.

1.1.28 12. Montare gresie și plinte ceramic – 20 mp
Se pregătește suportul, se aplică adezivul și se montează plăcile de gresie și plintele, respectând planeitatea și rosturile, urmat de chituirea finală.

1.1.29 13. Execuție sistem termoizolant cu polistiren 10 cm
Se aplică adezivul, se montează plăcile de polistiren, se fixează cu dibluri, se aplică masa de șpaclu și plasa de armare, pregătind suprafața pentru finisaj.

1.1.30 14. Finisaje interioare – glet și vopsea lavabilă
Se aplică gletul pe tencuială pentru obținerea unei suprafețe fine, apoi se aplică vopseaua lavabilă în două straturi, conform specificațiilor.

1.1.31 15. Finisaje exterioare – vopsea lavabilă peste termosistem
Se aplică grundul și vopseaua lavabilă pe termosistem, în straturi uniforme, asigurând protecția și estetica fațadei.

1.1.32 16. Execuție instalație electrică și montaj corpuri de iluminat
Se realizează traseele electrice, se montează dozele, cablurile, tabloul electric, apoi se instalează 2 corpuri de iluminat interior, 1 exterior și 2 lămpi de exit.

1.1.33 17. Montare comutatoare, prize și tablou electric
Se montează 4 comutatoare, 6 prize și tabloul de siguranțe, verificând conexiunile și funcționarea instalației.

1.1.34 18. Transport materiale
Se asigură aprovizionarea și transportul materialelor necesare pe șantier, inclusiv manipularea și depozitarea corespunzătoare.

3.2 Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate minimale pentru executarea lucrarilor.
Dispoziţii generale

 
În perioada de elaborare a ofertei se recomandă vizionarea amplasamentului de către un potenţial ofertant, pentru a evalua pe propria răspundere, cheltuială si risc, datele necesare pregătirii si elaborării ofertei. 

Autoritatea contractanta precizează că orice solicitare suplimentară de valori pentru necesitatea executării unor lucrări nu va fi luată în considerare după semnarea contractului, decât în cazurile când apar lucrări care nu au putut fi  prevăzute, care vor fi consemnate într-un act de constatare/adiţional.
4. DOMENIUL DE APLICARE

4.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anuleaza obligatiile executantului de a respecta legislatia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executarii lucrarilor.

4.2 Acest caiet de sarcini defineste standardele minime pentru executia lucrarii.

4.3 Conditiile tehnice si de calitate stipulate in prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia specifica in vigoare.

4.4. Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplica in toate etapele de executie ale lucrarilor.

4.5. Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrarilor.

- Legea nr.10/1995 republicată - privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Legea 50/29 iulie 1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

-  Legea nr.98 republicata privind achiziţiilor publice;

- Hotărârea nr.3 95 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului - cadru din Legea nr,98/2016 privind achizitiile publice;

- Ordonanţa de urgenta nr.114/2018 republicată - privind instituirea unor masuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

- Legea  227/2015 republicată-privind codul fiscal;

- Ordinul nr. 185/621/2008 privind aprobarea categoriilor eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Reabilitarea/Modernizarea şi Echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formarea profesională continuă" în cadrul axei prioritare " Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 , pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea , ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 20 din ian. 1994 privind punerea în siguranţă a clădirilor existente pentru acţiuni seismice;

- Norme metodologice din 18 septembrie 2006 de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila si metodologia de avizare;

-  Hotărârea 273 / 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora cu completările si modificările ulterioare;

- Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii aprobat prin HG 392/94;

- Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat cu HG nr. 964/98;

- HG 261/1994, privind aprobarea:

Regulamentului privind conducerea si asigurarea calităţii construcţiilor;

Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a construcţiilor;

Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţii în timp şi postutilizarea construcţiilor;
5. INFORMATII AMPLASAMENT

Lucrarile sunt amplasate in incinta primariei din comuna Albesti-Paleologu, sat Albesti-Paleologu, judetul Prahova.
5.1 Etapele de executie a lucrarii

Executia lucrarilor se va face etapizat, in conformitate cu graficul de executie, parte integranta a contractului, cu respectarea prevederilor caietelor de sarcini din anexa.

Executia lucrarilor va incepe dupa transmiterea ordinului de incepere emis de catre Beneficiar.
Beneficiarul va desemna un reprezentant care va supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului.

LISTA PRINCIPALELOR STASURI ŞI ACTE NORMATIVE CARE

REGLEMENTEAZĂ EXECUŢIA LUCRĂRILOR
1. Reglementări generale în construcții
· Legea 10/1995 – privind calitatea în construcții
· HG 273/1994 – Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții
· Legea 50/1991 – autorizarea executării lucrărilor de construcții
· Codul Muncii + Norme de protecția muncii în construcții
· Normativ C300 – Managementul calității în construcții
2. Normative pentru structuri și beton
· NE 012 – Normativ pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat
· NE 013 – Normativ pentru armături și detalii de execuție
· NP 068 – Normativ pentru fundații
· CR 6 – Cod de proiectare pentru structuri din beton
· STAS 10107/0 – Încercări și verificări la beton
· STAS 10107/1 – Rețete și condiții de calitate pentru beton
3. Normative pentru zidării și elemente din BCA
· NP 085 – Normativ pentru executarea zidăriilor
· STAS 6662 – Blocuri BCA – condiții tehnice
· STAS 4908 – Mortare pentru zidărie
4. Normative pentru acoperișuri și învelitori
· NP 067 – Normativ pentru acoperișuri
· C 37 – Normativ pentru lucrări de tinichigerie și scurgeri pluviale
· STAS 10754 – Elemente pentru învelitori metalice
5. Normative pentru termoizolații și fațade
· C 107 – Normativ pentru termoizolații la clădiri
· C 300 – Normativ pentru lucrări de finisaje
· Ghid tehnic ETICS (sisteme termoizolante cu polistiren)
· STAS 6472 – Materiale termoizolante – cerințe tehnice
6. Normative pentru tencuieli, gleturi și vopsitorii
· C 56 – Normativ pentru tencuieli interioare și exterioare
· C 58 – Normativ pentru lucrări de zugrăveli și vopsitorii
· STAS 10303 – Mortare pentru tencuieli
7. Normative pentru montajul tâmplăriei și finisaje interioare
· C 51 – Normativ pentru montarea tâmplăriei
· C 52 – Normativ pentru montarea glafurilor și pervazelor
· C 300 – Normativ pentru finisaje interioare
· STAS 126 – Plăci ceramice – condiții tehnice și montaj
8. Normative pentru instalații electrice
· I7 – Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice
· PE 116 – Normativ pentru protecția la incendiu a instalațiilor electrice
· SR HD 60364 – Norme europene pentru instalații electrice de joasă tensiune
· Normativ P118 – Normativ de securitate la incendiu pentru clădiri
· STAS 112 – Materiale și echipamente electrice – cerințe tehnice
9. Normative pentru siguranță și sănătate în muncă
· Normativ NPM – Norme de protecția muncii în construcții
· HG 300/2006 – Cerințe minime de SSM pe șantiere
· PSI – Norme de prevenire și stingere a incendiilor
10. Normative pentru transport, manipulare și depozitare materiale
· STAS 125 – Manipularea și depozitarea materialelor de construcții
· Norme interne privind transportul și depozitarea materialelor pe șantier
PROTECTIA MEDIULUI

1. Gestionarea deșeurilor rezultate din lucrări
· Deșeurile provenite din demolări, tencuieli, ambalaje, resturi de materiale se colectează selectiv pe categorii: moloz, metal, lemn, plastic, carton.

· Se folosesc containere dedicate, amplasate în zone special amenajate.

· Deșeurile se predau operatorilor autorizați, conform legislației privind gestionarea deșeurilor.

· Se evită depozitarea necontrolată pe amplasament sau în zonele adiacente.

2. Protecția solului și a apelor
· Se previne infiltrarea în sol a substanțelor periculoase (uleiuri, combustibili, vopsele, adezivi).

· Materialele sensibile se depozitează pe suprafețe impermeabile, acoperite și protejate.

· Se evită scurgerile accidentale prin folosirea tăvilor de retenție pentru utilaje și echipamente.

· Apele uzate provenite din șantier nu se evacuează direct în sol sau în rețele fără autorizare.

3. Controlul prafului și particulelor în suspensie
· Se limitează formarea prafului prin umezirea suprafețelor în timpul săpăturilor și demolărilor.

· Materialele pulverulente se depozitează acoperit.

· Se evită transportul materialelor fără acoperire, pentru a preveni dispersia prafului.

4. Reducerea zgomotului și vibrațiilor
· Utilajele se folosesc în intervale orare permise, pentru a limita disconfortul în zonele locuite.

· Se utilizează echipamente conforme cu normele de zgomot admise.

· Se evită funcționarea simultană a utilajelor grele în proximitatea locuințelor.

5. Protecția aerului și reducerea emisiilor
· Se folosesc utilaje și vehicule cu revizii la zi, pentru reducerea emisiilor poluante.

· Se evită staționarea îndelungată cu motorul pornit.

· Materialele volatile (vopsele, lacuri, adezivi) se aplică în spații ventilate, respectând normele de mediu.

6. Protecția vegetației și a spațiilor verzi
· Se delimitează zonele verzi pentru a preveni deteriorarea accidentală.

· Se evită depozitarea materialelor pe spațiile verzi.

· Arborii existenți se protejează cu panouri sau garduri temporare.

7. Controlul scurgerilor de ape pluviale
· Se asigură colectarea și dirijarea apelor pluviale astfel încât să nu afecteze solul sau structurile din vecinătate.

· Materialele sensibile la apă se depozitează în zone acoperite.

1.2 8. Protecția împotriva incendiilor și substanțelor periculoase
· Materialele inflamabile se depozitează în spații special amenajate.

· Se respectă normele PSI privind manipularea substanțelor chimice.

· Se mențin stingătoare funcționale în zonele de lucru.

9. Transportul materialelor în condiții de siguranță
· Materialele se transportă cu mijloace autorizate, evitând pierderile pe traseu.

· Se respectă rutele stabilite pentru a minimiza impactul asupra mediului și comunității.

10. Conformitatea cu legislația de mediu
Lucrările se execută în conformitate cu:

· Legea protecției mediului nr. 137/1995

· OUG 195/2005 privind protecția mediului

· HG 856/2002 privind gestionarea deșeurilor

· Norme locale privind protecția mediului și gestionarea deșeurilor

· Cerințele din autorizația de construire și avizele de mediu

6. Sistemul de asigurare a calităţii


Standarde:



Materialele puse în operă în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către antreprenor în propunerea sa tehnică, agrementate în tara, pentru toate tipurile de materiale care sunt prezentate în documentația tehnică de execuție și care vor fi puse în operă.



Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate din ţara a materialelor.

Calitatea materialelor va fi atestată de "Certificatul de garanţie", din care să rezulte termenul de garanţie şi durata medie de utilizare, conform prevederilor O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată şi Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, publicată în M.Of. nr. 347 / 06.05.2008 și se vor respecta prevederile H.G. 668/2017 ”Privind stabilirea condiților pentru comercializarea produselor pentru construcții”.

         Verificarea calităţii lucrărilor executate se va executa în conformitate cu  prevederile normativelor, STAS-urilor, standardelor şi normelor republicane aflate în vigoare aferente fiecărei categorii de lucrări în parte.

Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerinţele de împachetare, paletizare, containerizare impuse de normele STAS în vigoare.

Fiecare ambalaj cu produs  să aibă  marcat următoarele specificaţii:

· marca de fabrică sau de comerţ;

· data fabricaţiei;

· caracteristicile principale ale acestuia (dimensiuni);

  Transportul, depozitarea şi verificarea materialelor ce vor fi puse în operă vor fi asigurate de antreprenor . 


7. Termenul de execuţie

         Termenul execuţie: maxim 120 zile calendaristice de la primirea ORDINULUI DE ÎNCEPERE, a lucrărilor.
Modalităţile şi termenele de executare vor fi cele stabilite conform graficului de execuţie a lucrărilor,  întocmit de antreprenor, în funcție de valorile de finanțare.

Lucrările vor începe după semnarea contractului, predarea amplasamentului şi emiterea ordinului de execuţie a lucrărilor. 
Ordinul de începere se va emite în maxim 5 zile  lucrătoare de la semnarea contractului şi constituiri garanţiei de bună execuţie.

8 recepţia lucrărilor

Recepţia la terminarea lucrărilor de reparaţii construcţii reprezintă acţiunea prin care beneficiarul lucrării acceptă şi preia lucrarea, în conformitate cu specificaţiile tehnice prevăzute în Caietul de sarcini, certificându-se că antreprenorul a îndeplinit obligaţiile contractuale. În urma recepţiei la terminarea lucrărilor de reparaţii, acestea pot fi date în exploatare.

Recepţia lucrărilor de reparaţii construcţii va fi organizată conform legii privind calitatea în construcţii (Legea nr.10/95), Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 151 din 27 noiembrie 2017 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind realizarea obiectivelor de investiţii, recepţia construcţiilor şi stabilirea valorii finale a lucrărilor de construcţii, cuprinse în programul de investiţii al Ministerul Apărării Naţionale,  publicat în: Monitorul Oficial, Partea I.
Se vor încheia procese verbale de lucrări ascunse calitative, în funcţie de natura execuţiei lor, între antreprenor şi responsabilul de lucrări numit de beneficiarul direct de folosinţă (unităţile militare din administrare).   


Data recepţiei la terminarea lucrărilor se va comunica cu cel puţin 5 zile calendaristice înaintea termenului final convenit.

Convocarea comisiei de recepţie se face în maximum 15 zile de la primirea notificării de terminare a lucrărilor, transmisă de antreprenor.

Recepţia lucrărilor va fi efectuată de către o comisie numită, compusă din reprezentanţi autorităţii contractante , beneficiarului şi executantului, care se compun din preşedinte şi un număr par de membri. Comisia va încheia un proces-verbal de recepţie, în care vor fi consemnate rezultatele detaliate ale recepţiei, eventualele obiecţiuni, precum şi măsurile de remediere a lucrărilor care nu corespund din punct de vedere calitativ/cantitativ.  

Autoritatea contractantă sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa materialele puse în operă pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din prezentul Caiet de sarcini precum şi din propunerea tehnică a ofertantului.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica în scris antreprenorul identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.

Dacă vreunul dintre materialele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, autoritatea contractantă are dreptul să îl respingă, iar antreprenorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului de a înlocui materialele refuzate.


Procesul-verbal de recepţie, semnat de toţi membrii comisiei, va fi prezentat primarului, spre aprobare.

Recepţia lucrărilor executate în antrepriză se va efectua în 2 (două) etape conform art. 42 alin 1 din Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M 151 din 27 noiembrie 2017: recepţie la terminarea lucrărilor şi recepţia finală.

La recepţia la terminarea lucrărilor, antreprenorul va prezenta următoarele documente :

· măsurătoarea definitivă a lucrărilor executate conform modelului impus de autoritatea contractantă-anexa 1;

· procese verbale de lucrări ascunse calitative;

· situaţia de plată definitivă vor cuprinde şi extrasele de resurse (materiale, manopera, utilaje şi transport), pe categorii de lucrări;

· certificate de calitate pentru produse în limba romană;

La decontarea situaţiilor de plată se vor prezenta extrasele de materiale, utilaje, transport şi manoperă, respectându-se consumurile prevăzute în indicatorul de norme de deviz.

          Plata cuvenită pentru executarea lucrărilor se va efectua după ADMITEREA RECEPŢIEI consemnată în procesului-verbal de recepţie, prin depunerea situaţiei de plată finală de către antreprenor şi a facturii aferente.

  
Recepţia finală se va efectua după expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor prevăzută în contract.

        
Perioada de  garanţie a lucrărilor de reparaţii curente va fi de 12 luni de la terminarea acestora.

Autoritatea contractantă are dreptul de a notifica imediat antreprenorul, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.

La primirea unei astfel de notificări, antreprenorul are obligaţia de a remedia defecţiunea în maximum 48 de ore fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta. Lucrările care în timpul perioadei de garanţie se remediază, beneficiază de o nouă perioadă care începe de la data remedierii acestora.

Dacă antreprenorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze deficienţele în perioada convenită, autoritatea contractantă are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele antreprenorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror altor drepturi pe care autoritatea contractantă le poate avea faţă de antreprenor prin contract.

9 MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII


Pe durata executării lucrărilor de reparaţii vor fi respectate cu stricteţe următoarele acte normative:

· Legea nr. 319/2006 şi Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în Armata României – SSM-1/2008;

· HG 1425/2006 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă;

· HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

· HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare şi mobile

· Regulament privind „Protecţia şi igiena muncii în construcţii: elaborate de M.L.P.A.T. cu Ordinul nr.9/N/15.03.1993;

· Legea protecţiei mediului nr.137/1995 şi Ordinul nr.125/1996 ale Agenţiei de Protecţia Mediului privind măsurile luate la dimensionarea şi explotarea spaţiilor care pot fi sursă de poluare a factorilor de mediu;

· Norme specifice de securitate a muncii privind lucrul la înălţime 1996;

· HGR 1091/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;


Cerinţele esenţiale referitoare la protecţia, siguranţă şi igiena muncii :

· siguranţa în exploatare;

· igiena şi sănătatea oamenilor;

· protecţia împotriva zgomotului;

· siguranţa la foc;

Conducătorul punctului de lucru are obligaţia să asigure :

· luarea de măsuri organizatorice pentru crearea condiţiilor de securitate a muncii: pentru lucrul la înălţime, zonele periculoase se îngrădesc şi se avertizează, interzicându-se accesul altor persoane decât cele autorizate;

· realizarea instructajului de protecţie a muncii a întregului personal de execuţie şi consemnarea acestuia în fişele individuale;

· controlul aplicării şi respectării de către întreg personalul muncitor a normelor şi instrucţiunilor specifice protecţiei muncii;

· verificarea cunoştinţelor asupra normelor şi măsurilor de protecţie a muncii.

Persoanele care schimbă zona de lucru (locul de muncă) vor fi instruite corespunzător noilor condiţii de lucru. Măsurile de protecţia muncii indicate în prezentul Caiet de sarcini nu sunt limitative, acestea urmând a fi completate de executantul lucrării cu instrucţiuni specifice, care vor fi afişate la locul de muncă.

Încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la protecţia muncii atrage răspunderea disciplinară,  administrativă,  materială,  civila sau penală,  după caz,  potrivit legii.

10 Prevenirea incendiilor


La execuţia lucrărilor de reparaţii se vor respecta prevederile din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Ordinul ministrului nr. M 53- Ordin pentru aprobarea” Norme de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale”;


La desfăşurarea activităţii se vor avea în vedere următoarele  măsuri de prevenire şi stingere împotriva incendiilor:

-
stabilirea modului şi a planului de depozitare a materialelor şi a bunurilor cu pericol de incendiu sau explozie;

-
 marcarea cu inscripţii şi indicatoare de securitate şi expunerea materialelor de avertizare împotriva incendiilor;

-
înaintea începerii procesului tehnologic de demontare, muncitorii trebuie să fie instruiţi să respecte regulile de bază împotriva incendiilor

-
la terminarea lucrului se va asigura:întreruperea iluminatului electric, cu excepţia celui de siguranţă, evacuarea din incintă a deșeurilor, rezidurilor și a altor materiale combustibile, înlăturarea tuturor surselor de foc deschis;

-
se interzice lucrul cu foc deschis la distanţe mai mici de 3 m faţă de elementele sau materialele combustibile fără luarea măsurilor specifice;

-
şantierul va fi echipat cu un post de incediu, dotat conform reglementărilor în vigoare;


Obligaţiile şi răspunderile privind prevenirea şi stingerea incendiilor revin unităţii şi personalului care execută lucrările de reparaţii.


Activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor are caracter permanent. Personalul care execută lucrările de reparaţii va fi instruit periodic privind normele A.Î.I..


Locurile cu pericol de incendiu sau explozie vor fi marcate cu indicatoare de avertizare conform prevederilor  STAS 297/1 – 88 şi STAS 297/2 – 92.


În vederea intervenţiei în caz de incendiu vor fi organizate echipe de intervenţie cu atribuţii concrete şi se vor stabili măsuri de alertare a serviciilor de pompieri.

11 SPECIFICAŢII TEHNICE PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII 
          
În scopul stabilirii particularităţilor lucrării, după primirea invitaţiei de participare şi a documentaţiei tehnice se recomandă vizionarea amplasamentului.

Condiţiile tehnice şi de calitate din acest caiet de sarcini sunt stabilite pe baza prescripţiilor tehnice, de execuţie şi recepţie în vigoare, a căror aplicare este obligatorie.

Antreprenorul este obligat să efectueze toate încercările de laborator şi verificările prevăzute, precum şi încercările şi verificările suplimentare, pe care beneficiarul le consideră necesare pe parcursul executării lucrărilor. 

Este cu desăvârşire interzis a se executa lucrări care să ascundă sau să înglobeze defecte de execuţie sau lucrări care să împiedice accesul, posibilitatea remedierii sau refacerii acestora.

Materialele ce vor fi puse în operă şi manopera aferentă vor fi de calitate superioară,  astfel încât toate lucrările realizate să fie la standarde ridicate. 

12. CONTINUTUL OFERTEI FINANCIARE

Ofertantul va intocmi oferta tehnico-economica (devizul oferta) tinand cont de cantitatile pe categorii de lucrari estimate de catre autoritatea contractanta si luand in considerare toate operatiunile care intervin in procesul tehnologic de executie al lucrarilor.

In componenta devizului oferta vor intra urmatoarele formulare/centralizatoare:

1. CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

2. CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiectiv

3. LISTA cu cantitati de lucrari pe fiecare categorie de lucrari

4. LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

5. LISTA privind consumurile de resurse materiale

6. LIST A privind consumurile cu mana de lucru

7. LISTA privind consumurile cu transporturile

Intocmit,
Ing. Apostol Ionel

